### Compte-rendu de réunion – Expérimentation Équipe Mobile Médecine Générale et Santé Mentale Point d’étape
Date : 15 mai 2025
Lieu : La MECS Lamont-Fournet à Tarbes

### 1. Participants
- CPTS Tarbes Adour :
  - Dr Pierre Laffont (pédopsychiatre)
  - Dr Pierre Mesthé (médecin généraliste)
  - Carole Lahens Pilote du parcours
  - Marion Marin directrice projet Santé
- Autres structures représentées :
  - Sarah Causero (PTSM)
  - Philippe Saunet (cadre de santé – Hôpital de Lannemezan)
- MECS :
  - La direction et les chefs d’équipe et acteurs de la MECS, Mme Seguin la directrice est excusée

### 2. Contexte et objectifs
Un tour de table a permis de rappeler la genèse du projet initié par la CPTS Tarbes Adour, en lien avec les besoins de santé spécifiques des enfants accueillis à la MECS. Cette expérimentation vise à associer médecine générale et pédopsychiatrie directement au sein de la structure, dans une logique de proximité, de réactivité et de travail en réseau.

### 3. Bilan de l’expérimentation
#### Retour d’expérience très positif
- Adhésion des enfants :
  Les jeunes attendent avec impatience la venue de l’équipe mobile chaque 3e jeudi du mois, témoignent d’un fort engouement et s’expriment de manière très positive.
  Un questionnaire sera prochainement réalisé par les éducateurs pour recueillir leurs ressentis de manière plus formalisée.
- Fréquentation stable et dynamique :
  - En moyenne 12 consultations de médecine générale
  - 3 à 4 consultations de pédopsychiatrie, suivies systématiquement d’une réunion pluriprofessionnelle
  - Un questionnaire satisfaction est en cours d’étude
  - Un fichier statistique est en cours d’exploitation jusqu’à la fin de l’expérimentation Indicateurs_Parcours_MECS_Acces_aux_Soins.xlsx
- Amélioration des parcours de soins et éducationnel :
  - Plus de recours à l’hospitalisation d’urgence, ni en médecine, ni en psychiatrie depuis la mise en place de l’expérimentation
  - Les soins non programmés sont mieux pris en charge, notamment grâce à la création d’un réseau professionnel efficace
- Effet structurant sur les équipes :
  - Les éducateurs soulignent qu’ils ont pu réinvestir leur rôle éducatif, se sentent soutenus et accompagnés
  - Le binôme médecin généraliste / infirmier est salué comme une plus-value organisationnelle et clinique (cf. intervention du Dr Mesthé)
  - Les réunions de coordination pluriprofessionnelles mensuelles sont un atout fort pour l’interconnexions et l’améliorations des pratiques. A pérenniser également.
- Impact croisé médecine/santé mentale :
  L’intervention en médecine générale contribue clairement à la prévention des décompensations psychiatriques, en favorisant un climat d’écoute et de confiance.
  Le Dr Laffont a souligné que les enfants rencontrés à la MECS adhèrent bien mieux aux consultations pédopsychiatriques qu’en cabinet : ceux qui ne revenaient pas en libéral sont aujourd’hui suivis dans la durée grâce à ce cadre.

### 4. Perspectives et suites envisagées
- Attractivité territoriale :
  Cette expérimentation valorise l’image du territoire et renforce son attractivité pour les professionnels de santé et médico-sociaux, en démontrant sa capacité d’innovation et de coopération concrète.
- Pas de liste d’attente :
  Fait notable, l’organisation actuelle permet d’absorber les demandes sans créer de liste d’attente en médecine générale, tout en maintenant un accompagnement de qualité.
- Demande de montée en puissance :
  La question d’un élargissement de la fréquence des interventions a été posée : les acteurs verbalisent que ce rdv mensuel de l’équipe mobile est pour le moment adapté aux besoins.
- Institutionnalisation souhaitée :
  - Pérennisation de l’expérimentation souhaitée par la MECS et la CPTS
  - Soutien sollicité auprès des tutelles et du Département pour une subvention FIR
  - Présentation au Conseil Territorial de Santé envisagée (conforté par Sarah Causero)
  - Possibilité d’intégrer cette action dans le PTSM 2.0 selon Mme Causero

### 5. Conclusion
Cette expérimentation est saluée comme une réussite territoriale et humaine. Elle incarne une synergie exemplaire entre acteurs sanitaire et du médico-social = Acteurs de la Santé.
Les retours des jeunes, des éducateurs et des professionnels sont unanimes : ce dispositif améliore la qualité des soins, l’accès aux soins, l’accompagnement des professionnels, la qualité des exercices coordonnés, renforce les liens professionnels et crée une dynamique vertueuse.
La CPTS Tarbes Adour renouvelle ses remerciements aux équipes de la MECS et affirme son engagement à poursuivre et élargir cette démarche innovante au service des enfants et des professionnels du territoire.